UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA

INGENIERIA EN SISTEMAS

DOCUMENTACIÓN PROYECTO SISTEMA DE VOTACIONES

DYLAN ESTIV RODAS ARGUETA

1990 – 23 – 8448

GABRIEL ABDI REGINO SAL SIQUINAJAY

0910-23-8287

30 de mayo 2026

Contenido

INTRODUCCIÓN	3

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	4

OBJETIVOS	5

OBJETIVO GENERAL	5

OBJETIVOS ESPECIFICOS	5

ALCANCE	5

CRONOGRAMA	6

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE PROYECTO	7

RECURSOS HUMANOS	7

INFRAESTRUCTURA	7

HERRAMIENTAS Y SOFTWARE	7

PRODUCT BACKLOG	8

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	8

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES	8

HISTORIAS DE USUARIO	9

ARQUITECTURA DEL SISTEMA	9

FRONTEND	9

BACKEND	9

BASE DE DATOS	9

SERVIDOR LOCAL	10

CONTROL DE VERSIONES	10

ROLES DEL SISTEMA	10

ADMINISTRADOR	10

VOTANTE	10

SPRINT BACKLOG	10

SPRINT 1 – PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS	10

SPRINT 2 – DESARROLLO BASE DEL SISTEMA	11

SPRINT 3 – DESARROLLO DE MÓDULOS PRINCIPALES	12

SPRINT 4 – QA, PRUEBAS Y ENTREGA FINAL	12

MODULOS DEL SISTEMA	13

# INTRODUCCIÓN

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un Sistema de Votaciones web, orientado a mejorar el control y administración de procesos electorales.

Actualmente, muchos procesos de votación se realizan de manera manual, lo cual puede generar errores en el conteo, retrasos en los resultados, fraudes electorales y dificultades en la organización de las mesas electorales.

El sistema permitirá administrar usuarios, crear votaciones, gestionar mesas electorales, registrar resultados y consultar información de manera rápida y ordenada.

Para el desarrollo del proyecto se utilizará la metodología Scrum, permitiendo organizar las actividades mediante Sprints y tareas planificadas.

# PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los procesos de votación manual presentan distintos problemas que afectan la rapidez y confiabilidad de los resultados electorales.

Entre los principales problemas se encuentran los errores humanos en el conteo de votos, el retraso en la consolidación de resultados, la dificultad para administrar las mesas electorales y la poca facilidad para realizar auditorías.

Debido a esto, surge la necesidad de implementar un sistema de votaciones web que permita automatizar el proceso de votaciones, facilitando la administración y consulta de resultados de manera eficiente

# OBJETIVOS

## OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema web de votaciones que permita administrar procesos electorales de manera rápida, organizada y confiable.

## OBJETIVOS ESPECIFICOS

Implementar un sistema de inicio de sesión.

Desarrollar un módulo de gestión de usuarios.

Crear un módulo de administración de votaciones.

Implementar la gestión de mesas electorales.

Registrar y consultar resultados electorales.

Aplicar la metodología Scrum para la organización del proyecto

# ALCANCE

El sistema permitirá gestionar usuarios, crear votaciones, administrar mesas electorales, registrar resultados, y consultar información relacionada con el proceso electoral.

El proyecto será desarrollado como una aplicación web, utilizando tecnologías como PHP, MySQL, HTML, CSS y JavaScript.

El sistema no incluirá autenticación biométrica, integración con sistemas gubernamentales ni mecanismos avanzados de seguridad.

# CRONOGRAMA

| SEMANA | SPRINT | ACTIVIDAD PRINCIPAL | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 | Sprint 1 | Elaboración del Product BackLog | PM |
| Semana 1 | Sprint 1 | Redacción de historias de usuario | Analista |
| Semana 1 | Sprint 1 | Organización del cronograma | PM |
| Semana 1 | Sprint 1 | Creación del repositorio de GitHub | PM + Desarrollador |
| Semana 1 | Sprint 1 | Diseño inicial de la base de datos | Analista |
| Semana 1 | Sprint 1 | Definición de módulos del sistema | PM + Analista |
| Semana 2 | Sprint 2 | Configuración del entorno de desarrollo | Desarrollador |
| Semana 2 | Sprint 2 | Creación de la base de datos | Analista + desarrollador |
| Semana 2 | Sprint 2 | Desarrollo del Login | Desarrollador |
| Semana 2 | Sprint 2 | CRUD de usuarios | Desarrollador |
| Semana 2 | Sprint 2 | Implementación de control de acceso | Desarrollador |
| Semana 2 | Sprint 2 | Pruebas iniciales | QA |
| Semana 3 | Sprint 3 | Desarrollo del módulo de votaciones | Desarrollador |
| Semana 3 | Sprint 3 | Desarrollo módulo de mesas | Desarrollador |
| Semana 3 | Sprint 3 | Registro de resultados | Desarrollador |
| Semana 3 | Sprint 3 | Validación de doble voto | Analista + Desarrollador |
| Semana 3 | Sprint 3 | Pruebas funcionales | QA |
| Semana 4 | Sprint 4 | Pruebas funcionales finales | QA |
| Semana 4 | Sprint 4 | Corrección de errores | Desarrollador |
| Semana 4 | Sprint 4 | Validación de historias de usuario | Analista + QA |
| Semana 4 | Sprint 4 | Organización del repositorio de GitHub | PM |
| Semana 4 | Sprint 4 | Preparación para documentación final | PM + Analista |
| Semana 4 | Sprint 4 | Preparación de presentación | PM + QA |

El cronograma fue estructurado en cuatro Sprints principales, los cuales nos permitieron distribuir las actividades del proyecto de manera organizada y facilitar el seguimiento del desarrollo del sistema.

# ESTIMACIÓN DE COSTOS DE PROYECTO

Para el desarrollo del sistema de votaciones se realizó una estimación de costos considerando recursos humanos, infraestructura tecnológica, herramientas de desarrollo y servicios necesarios para la implementación del proyecto.

## RECURSOS HUMANOS

| ROL | HORAS ESTIMADAS | COSTO APROXIMADO | SUBTOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | 40 horas | Q75 | Q3000 |
| Analista de Sistemas | 35 horas | Q70 | Q2450 |
| Desarrollador | 80 horas | Q80 | Q6400 |
| QA Tester | 25 horas | Q60 | Q1500 |

## INFRAESTRUCTURA

| RECURSO | DESCRIPCIÓN | COSTO MENSUAL |
| --- | --- | --- |
| Hosting VPS | Servidor para el despliegue del sistema | Q350 |
| Dominio Web | Dirección web del sistema | Q120 |
| Servicio de internet | Conectividad para el desarrollo | Q 300 |
| Energía eléctrica | Consumo energético estimado | Q250 |

## HERRAMIENTAS Y SOFTWARE

| HERRAMIENTA | USO | COSTO |
| --- | --- | --- |
| Visual Studio Code | Desarrollo del sistema | Q0 |
| GitHub | Control de versiones | Q0 |
| Trello | Gestión Scrum | Q0 |
| XAMPP | Servidor Local | Q0 |
| MySQL | Base de datos | Q0 |

Las herramientas usadas durante el desarrollo del proyecto cuentan con licencias gratuitas o son de código abierto, permitiendo reducir significativamente los costos de implementación

# PRODUCT BACKLOG

## REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

| ID | FUNCIONALIDAD | PRIORIDAD |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | El sistema deberá pedir inicio de sesión mediante correo y contraseña | Alta |
| RNF-02 | El sistema deberá permitir la gestión de usuarios | Alta |
| RNF-03 | El sistema deberá permitir crear procesos electorales | Alta |
| RNF-04 | El sistema deberá permitir registrar partidos políticos | Media |
| RNF-05 | El sistema deberá permitir registrar candidatos | Alta |
| RNF-06 | El sistema deberá permitir mesas electorales | Media |
| RNF-07 | El sistema deberá permitir emitir votos | Alta |
| RNF-08 | El sistema deberá validar que un usuario no vote más de una vez | Alta |
| RNF-09 | El sistema deberá mostrar resultados en tiempo real | Media |
| RNF-10 | El sistema deberá de mostrar las estadísticas en tiempo real. | Media |

## REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

| ID | FUNCIONALIDAD |
| --- | --- |
| RNF-01 | El sistema deberá estar disponible vía web |
| RNF-02 | La interfaz deberá ser intuitiva y fácil de usar |
| RNF-03 | El sistema deberá responder en menos de 3 segundos |
| RNF-04 | Las contraseñas deberán almacenarse cifradas |
| RNF-05 | El sistema deberá mantener sesiones seguras |
| RNF-06 | El sistema deberá ser compatible con navegadores modernos |
| RNF-07 | El sistema deberá permitir respaldo de datos |

# HISTORIAS DE USUARIO

| ID | HISTORIA DE USUARIO | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Como administrador Quiero iniciar sesión en el sistema Para administrar los procesos electorales de forma segura. | - Debe validar usuario y contraseña. - Debe permitir cerrar sesión |
| HU-02 | Como administrador Quiero registrar candidatos Para habilitarlos | - Debe permitir ingresar nombre - Debe permitir asignar partido político - Debe permitir asignar cargo electoral |
| HU-03 | Como votante Quiero emitir un voto Para participar en el proceso electoral | - El sistema debe registrar el voto - Debe impedir doble voto - Debe confirmar el voto realizado |

# ARQUITECTURA DEL SISTEMA

## FRONTEND

- HTML 5

- CSS

## BACKEND

- PHP

## BASE DE DATOS

- MySQL

## SERVIDOR LOCAL

- XAMPP

## CONTROL DE VERSIONES

- GitHub

# ROLES DEL SISTEMA

## ADMINISTRADOR

- Gestiona usuarios

- Administra mesas

- Consulta resultados

- Gestiona candidatos

- Gestiona partidos

## VOTANTE

- Emite su voto

- Visualiza estadísticas

# SPRINT BACKLOG

## SPRINT 1 – PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS

Objetivo:

Organizar el proyecto y definir las funcionalidades principales del sistema.

Actividades:

- Elaboración del Product Backlog.

- Creación de historias de usuario.

- Organización del cronograma.

- Creación del repositorio en GitHub.

- Diseño inicial de la base de datos.

- Definición de módulos del sistema.

| TAREA | RESPONSABLE | TIEMPO ESTIMADO |
| --- | --- | --- |
| Elaboración de Product BackLog | PM | 4 horas |
| redacción de historias de usuario | Analista | 5 horas |
| Organización del cronograma | PM | 3 horas |
| Creación del repositorio en GitHub | PM + Desarrollador | 2 horas |
| Diseño inicial de la DB | Analista | 6 horas |
| Definición de módulos del sistema | PM + Analista | 4 horas |
| Documentación del Sprint | PM | 2 horas |

Resultados esperados:

Contar con una planificación clara y organizada para iniciar el desarrollo del sistema.

## SPRINT 2 – DESARROLLO BASE DEL SISTEMA

Objetivo:

Desarrollar la estructura principal del sistema y configurar la base de datos.

Actividades:

- Configuración del entorno de desarrollo.

- Creación de la base de datos.

- Desarrollo del módulo de inicio de sesión.

- Desarrollo del CRUD de los usuarios.

- Implementación de control de acceso.

| TAREA | RESPONSABLE | TIEMPO ESTIMADO |
| --- | --- | --- |
| Configuración del entorno de desarrollo (XAMPP, GitHub) | Desarrollador | 4 horas |
| Creación de la base de datos | Analista + Desarrollador | 6 horas |
| Desarrollo del módulo de inicio de sesión | Desarrollador | 8 horas |
| CRUD de usuarios | Desarrollador | 10 horas |
| Implementación de control de acceso por roles | Desarrollador | 6 horas |
| Documentación del Sprint | PM | 3 horas |
| Pruebas Iniciales del Login y CRUD | QA | 5 horas |

Resultado esperado:

Contar con un sistema funcional de autenticación y administración de usuarios.

## SPRINT 3 – DESARROLLO DE MÓDULOS PRINCIPALES

Objetivo:

Implementar los módulos principales relacionados con votaciones y resultados.

Actividades:

- Desarrollo de módulos de votaciones.

- Desarrollo del módulo de mesas electorales.

- Registro de resultados.

- Consulta de resultados electorales.

- Validación para evitar doble voto.

| TAREA | RESPONSABLE | TIEMPO ESTIMADO |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo del módulo de votaciones | Desarrollador | 10 horas |
| Desarrollo de módulo de mesas electorales | Desarrollador | 8 horas |
| Registro de resultados electorales | Desarrollador | 6 horas |
| Consulta de resultados electorales | Desarrollador | 5 horas |
| Validación para evitar doble voto | Desarrollador + analista | 6 horas |
| Diseño de interfaces principales | Desarrollador | 5 horas |
| Pruebas funcionales de módulos | QA | 6 horas |
| Documentación del Sprint | PM | 3 horas |

Resultado esperado:

Contar con un sistema funcional para la administración del proceso electoral.

## SPRINT 4 – QA, PRUEBAS Y ENTREGA FINAL

Objetivo:

Validar el funcionamiento del sistema y preparar la entrega final del proyecto.

Actividades:

- Realización de pruebas funcionales.

- Corrección de errores encontrados.

- Validación de historias de usuario.

- Organización del repositorio de GitHub.

- Preparación de documentación final.

- Preparación de presentación del proyecto.

| TAREA | RESPONSABLE | TIEMPO ESTIMADO |
| --- | --- | --- |
| Realización de pruebas funcionales | QA | 10 horas |
| Corrección de errores encontrados | Desarrollador | 8 horas |
| Validación de historias de usuario | Analista + QA | 6 horas |
| Organización del repositorio en GitHub | PM | 3 horas |
| Preparación de documentación final | PM + Analista | 6 horas |
| Preparación de presentación del proyecto | PM + QA | 4 horas |

Resultado esperado:

Entregar un sistema funcional, probado y correctamente documentado.

# MODULOS DEL SISTEMA

- Modulo de autenticación

- Modulo de usuarios

- Modulo de partidos políticos

- Modulo de candidatos

- Modulo votaciones

- Modulo mesas electorales

- Modulo resultados

- Modulo reportes